## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 08/02/22
OBRA: Execução de Calçamento em Bloquete e Muros de Arrimo
LOCAL: Rua "B", Distrito de São José da Vargem Alegre, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | gl | 1
1.3 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | área=(7x0,5x1)+(28x0,5x1) | volume estimado (ver projeto) |  | m3 | 21
2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E MUROS DE ARRIMO
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO 01 (comprimento total = 28,00m / altura livre = 1,00m) |  |  |  |  | 0
2.1.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) |  | volume escavação das estacas 0,30m com profundiade 1,50m | volume (ver projeto) |  | m3 | 3.6
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço | peso (ver projeto) |  | kg | 133.3
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das estacas | volume (ver projeto) |  | m3 | 3.6
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos e vigas baldrame) |  | volume escavação blocos e viga V1 | volume (ver projeto) |  | m3 | 6.54
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos e da viga V1 | volume (ver projeto) |  | m3 | 6.54
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço dos blocos e da viga V1 | peso (ver projeto) |  | kg | 237
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 18
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 1.2
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço pilares | peso (ver projeto) |  | kg | 93.7
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas da viga V2 | área (ver projeto) |  | m2 | 16.92
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto da viga V2 | volume (ver projeto) |  | m3 | 1.13
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço viga V2 | peso (ver projeto) |  | kg | 88.2
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria = 8 x 0,80 x 1,72 | área (ver projeto) |  | m2 | 20.16
2.1.4 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | 2 unidades por pano de alvenaria = 14 x 2 x 0,25 | comprimento |  | m | 7
2.2 | MURO DE CONTENÇÃO 02 (comprimento total = 7,00m / altura variável = 0,80 a 1,40m) |  |  |  |  | 0
2.2.1 | FUNDAÇÃO
2.2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) |  | volume escavação das estacas 0,30m com profundiade 1,50m | volume (ver projeto) |  | m3 | 1.2
2.2.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço | peso (ver projeto) |  | kg | 45
2.2.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das estacas | volume (ver projeto) |  | m3 | 1.2
2.2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos e vigas baldrame) |  | volume escavação blocos e viga V1 | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.09
2.2.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos e da viga V1 | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.09
2.2.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço dos blocos e da viga V1 | peso (ver projeto) |  | kg | 74.4
2.2.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.2.2.1 | PILARES
2.2.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 6.6
2.2.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 0.44
2.2.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço pilares | peso (ver projeto) |  | kg | 34.7
2.2.2.2 | VIGAS
2.2.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas da viga V2 | área (ver projeto) |  | m2 | 4.92
2.2.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto da viga V2 | volume (ver projeto) |  | m3 | 0.33
2.2.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso aço viga V2 | peso (ver projeto) |  | kg | 26.3
2.2.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria = 8 x 0,80 x 1,72 | área (ver projeto) |  | m2 | 6.47
2.2.4 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | 2 unidades por pano de alvenaria = 4 x 2 x 0,25 | comprimento |  | m | 2
2.3 | REDE DRENAGEM PLUVIAL
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M |  | volume escavação=6x0,8x1 | volume |  | m3 | 4.8
2.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA |  | área de regularização=6x0,8 | área |  | m2 | 4.8
2.3.3 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume reaterro=6x0,8x0,6 | volume |  | m3 | 2.88
2.3.4 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM |  | comprimento=6m | comprimento |  | m | 6
2.3.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | quantidade=1unid | quantidade |  | unid | 1
2.4 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | comprimento=4,2+24+4,9+3 | comprimento |  | m | 36.1
2.5 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | área calçamento CAD | área (ver projeto) |  | m2 | 130.2
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área |  | m2 | 130.2
DATA: 08/02/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/02
OBRA: Execução de Calçamento em Bloquete e Muros de Arrimo |  |  |  |  | DATA: 08/02/22
LOCAL: Rua "B", Distrito de São José da Vargem Alegre, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m2 | 2 | 190.37 | 245.56 | 491.12 |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | gl | 1 | 830 | 1070.62 | 1070.62 |  | 1090.4302
1.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 21 | 31.77 | 40.98 | 860.58 | 2422.32
2 |  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E MUROS DE ARRIMO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO 01 (comprimento total = 28,00m / altura livre = 1,00m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) | m3 | 3.6 | 50.72 | 65.42 | 235.51
2.1.1.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 133.3 | 12.21 | 15.75 | 2099.48
2.1.1.3 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.6 | 522.64 | 674.15 | 2426.94
2.1.1.4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos e vigas baldrame) | m3 | 6.54 | 50.72 | 65.42 | 427.85
2.1.1.5 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 6.54 | 522.64 | 674.15 | 4408.94
2.1.1.6 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 237 | 12.21 | 15.75 | 3732.75
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 18 | 46.16 | 59.54 | 1071.72
2.1.2.1.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.2 | 547 | 705.58 | 846.7
2.1.2.1.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 93.7 | 12.21 | 15.75 | 1475.78
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 16.92 | 46.16 | 59.54 | 1007.42
2.1.2.2.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.13 | 547 | 705.58 | 797.31
2.1.2.2.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 88.2 | 12.21 | 15.75 | 1389.15
2.1.3 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 20.16 | 198.23 | 255.7 | 5154.91
2.1.4 | HID-TUB-050 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 7 | 33.22 | 42.85 | 299.95
2.2 |  | MURO DE CONTENÇÃO 02 (comprimento total = 7,00m / altura variável = 0,80 a 1,40m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) | m3 | 1.2 | 50.72 | 65.42 | 78.5
2.2.1.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 45 | 12.21 | 15.75 | 708.75
2.2.1.3 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.2 | 522.64 | 674.15 | 808.98
2.2.1.4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos e vigas baldrame) | m3 | 2.09 | 50.72 | 65.42 | 136.73
2.2.1.5 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.09 | 522.64 | 674.15 | 1408.97
2.2.1.6 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 74.4 | 12.21 | 15.75 | 1171.8
2.2.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 6.6 | 46.16 | 59.54 | 392.96
2.2.2.1.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 0.44 | 547 | 705.58 | 310.46
2.2.2.1.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 34.7 | 12.21 | 15.75 | 546.53
2.2.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 4.92 | 46.16 | 59.54 | 292.94
2.2.2.2.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 0.33 | 547 | 705.58 | 232.84
2.2.2.2.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 26.3 | 12.21 | 15.75 | 414.23
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02/02
OBRA: Execução de Calçamento em Bloquete e Muros de Arrimo |  |  |  |  | DATA: 08/02/22
LOCAL: Rua "B", Distrito de São José da Vargem Alegre, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 28.99%
2.2.3 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 6.47 | 198.23 | 255.7 | 1654.38
2.2.4 | HID-TUB-050 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 2 | 33.22 | 42.85 | 85.7
2.3 |  | REDE DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
2.3.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | m3 | 4.8 | 49.57 | 63.94 | 306.91
2.3.2 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 4.8 | 2.59 | 3.34 | 16.03
2.3.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 2.88 | 31.77 | 40.98 | 118.02
2.3.4 | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | m | 6 | 73.4 | 94.68 | 568.08
2.3.5 | DRE-BOC-005 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid | 1 | 2174.32 | 2804.66 | 2804.66
2.4 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 36.1 | 43 | 55.47 | 2002.47
2.5 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 130.2 | 70.33 | 90.72 | 11811.74 | 51246.3799
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 130.2 | 5.08 | 6.55 | 852.81 | 852.81
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 54521.5099
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 54521.5099 |  |  | DATA: 08/02/22
OBRA: Execução de Calçamento em Bloquete e Muros de Arrimo |  |  | LOCAL: Rua "B", Distrito de São José da Vargem Alegre, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.443% | 100%
|  |  | Financeiro | 2422.32 | 2422.32
2 |  | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E MUROS DE ARRIMO | Físico % | 93.99% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 51246.3799 | 25623.1899 | 25623.1899 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.564% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 852.81 | 0 | 852.81 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 51.44% | 48.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 54521.5099 | 28045.5099 | 26476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54521.5099
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
54521.5099