## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 03/03/23
OBRA: Execução de superestrutura p/ ponte vicinal
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTE MISTA | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | SUPERESTRUTURA
2.1.1 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) |  | dimensões dos aparelhos x 2 vigas x 2 lados | (3DM x 6DM x 0,4DM) x 2 vigas x 2 lados |  | dm3 | 28.8
2.1.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.1.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 8m x 92kg/m |  | kg | 1472
2.1.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=3 vigas x 2,45m x 22,3kg/m |  | kg | 163.91
2.1.2.3 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=32 unid x 2 vigas x 0,08m x 10,8kg/m |  | kg | 55.3
2.1.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.1.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=8,34m x 0,07m espessura x 16 placas |  | m2 | 9.34
2.1.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) |  | kg | 183.53
2.1.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=1,74m2 x 0,07m x 16 placas |  | m3 | 1.95
2.1.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
2.1.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área tabuleiro = perímetro x altura /// área guarda-roda = perímetro x comprimento x 2 lados | área tabuleiro = (3,3+8+3,3+8)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,65+0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m2 | 28.45
2.1.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço da laje maçiça e guarda-rodas | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) |  | kg | 423.97
2.1.4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume tabuleiro = área x altura /// volume guarda-roda = área x comprimento x 2 lados. | volume tabuleiro = (3,7 X 8)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2 x 0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m3 | 6.34
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área = 3,3m x 8m |  | m2 | 26.4
DATA: 03/03/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de superestrutura p/ ponte vicinal |  |  |  |  | DATA: 03/03/23
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - OUTUBRO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | lat >> 20graus 11min 12,9seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | long >> 42graus 45min 52,7seg O |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 291.97 | 382.22 | 764.44 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 600 | 785.46 | 1570.92 |  | 2335.36 | 1605.554
2 |  | EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTE MISTA |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | RO-41582 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) | dm3 | 28.8 | 119.95 | 157.03 | 4522.46
2.1.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | kg | 1472 | 23.64 | 30.95 | 45558.4
2.1.2.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | kg | 163.91 | 23.64 | 30.95 | 5073.01
2.1.2.3 | ED-49664 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | kg | 55.3 | 23.64 | 30.95 | 1711.54
2.1.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.3.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 9.34 | 58.57 | 76.67 | 716.1
2.1.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 183.53 | 13.08 | 17.12 | 3142.03
2.1.3.3 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.95 | 700.34 | 916.82 | 1787.8
2.1.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.4.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 28.45 | 58.57 | 76.67 | 2181.26
2.1.4.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 423.97 | 13.08 | 17.12 | 7258.37
2.1.4.3 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 6.34 | 700.34 | 916.82 | 5812.64 |  | 77763.61
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 26.4 | 5.17 | 6.77 | 178.73 |  | 178.73
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 80277.7 | 80277.7
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 80277.7 |  |  | DATA: 03/03/23
OBRA: Execução de superestrutura p/ ponte vicinal |  |  | LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.909% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 2335.36 | MÊS 1: 2335.36; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0 | 2335.36
2 |  | EXECUÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTE MISTA | Físico % | 96.87% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 77763.61 | MÊS 1: 46658.166; MÊS 2: 31105.444; MÊS 3: 0 | 77763.61
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.2226% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 178.73 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 178.73; MÊS 3: 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 61.03% | 38.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 80277.7 | 48993.526 | 31284.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80277.7
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
80277.7