## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete |  |  |  |  | DATA: 22/11/2022
LOCAL: Trecho de Via Pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2022 DESONERADO |  |  |  | LAT >>> 20graus 14min 8,16seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | LON >>> 42graus 51min 51,24seg O |  | LDI | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 207.28 | 271.18 | 542.36 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 400 | 523.32 | 1046.64 | 1589 | 1089.0352
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | ED-51139 | MÃO-DE-OBRA P/ ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 567 | 29.19 | 38.19 | 21653.73 |  |  | 21.31 | materiais | 29.19 | serviços | 50.5 | custo por m
2.2 | ED-50416 | MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 1379.1 | 17.3 | 22.63 | 31209.03 | 52862.76 |  | 57.41 | materiais | 17.3 | serviços | 74.71 | custo por m2
TOTAL GERAL | [6 empty] | 54451.76
[8 empty] | 39.4835 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 54451.76 |  |  | DATA: 22/11/2022
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete |  |  | LOCAL: Trecho de Via Pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.918% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 1589 | 953.4 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1589
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 97.08% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 52862.76 | 26431.38 | 26431.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52862.76
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.29% | 49.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 54451.76 | 27384.78 | 27066.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54451.76
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
54451.76

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 22/11/2022
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trecho de Via Pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1 | MÃO-DE-OBRA P/ ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 196,58+30,92+252,60+23,16+17,82+13,09+12,53+20,30 | comprimento |  | m | 567
2.2 | MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área CAD =1379,10m2 | área de calçamento |  | m2 | 1379.1
DATA: 22/11/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D