## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 04/11/22
OBRA: Execução de mesoestrutura p/ ponte vicinal
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MESOESTRUTRA DE PONTE VICINAL | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1 | SONDAGEM
2.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" |  | unidade | unidade |  | vb | 1
2.1.1.2 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) |  | quantidade de furos x profundidade | 2 furos x 10 metros cada |  | m | 20
2.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM DMT DE 50,1 A 100 KM |  | verba | verba |  | vb | 1
2.1.2.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T |  | quantidade de estacas x profundidade | 2lados x 3estacas x 5m profund. |  | m | 30
2.1.2.2 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS |  | quantidade de estacas | quantidade de estacas |  | u | 6
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M |  | volume de escavação dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(3,70x0,80x1,00)x2 |  | m3 | 5.92
2.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | transporte do volume escavado | volume=(3,70x0,80x1,00)x2 |  | m3 | 5.92
2.1.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=((3,7+3,7+0,8+0,8)x4,00x2)+(((4+1)*1,5/2)*2*4) |  | m2 | 102
2.1.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço dos encontros | soma dos ferros N5+N6+N7 (VER PROJETO) |  | kg | 123
2.1.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume de concreto dos encontros | volume=(3,7x0,80x3,26x2)+(3,7x0,74x0,20x2) +((4,00+1,00)*1,50/2)*0,2*4 |  | m3 | 23.39
2.1.8 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro entre os encontros | volume=(3,7x0,30x3,26)x2 |  | m3 | 7.24
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área limpeza | área=3,70*0,80*2 |  | m2 | 5.92
DATA: 04/11/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de mesoestrutura p/ ponte vicinal |  |  |  |  | DATA: 04/11/22
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | lat >> 20graus 11min 12,9seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | long >> 42graus 45min 52,7seg O |  | LDI | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 207.28 | 271.18 | 542.36 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 400 | 523.32 | 1046.64 |  | 1589 | 1055.4524
2 |  | EXECUÇÃO DE MESOESTRUTRA DE PONTE VICINAL
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X)
2.1.1 |  | SONDAGEM
2.1.1.1 | ED-51006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | vb | 1 | 731.85 | 957.48 | 957.48
2.1.1.2 | ED-51007 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | m | 20 | 78.67 | 102.92 | 2058.4
2.1.2 | ED-49720 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM DMT DE 50,1 A 100 KM | vb | 1 | 9409.5 | 12310.45 | 12310.45
2.1.2.1 | ED-49729 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T | m | 30 | 151.26 | 197.89 | 5936.7
2.1.2.2 | ED-49738 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS | u | 6 | 46.11 | 60.33 | 361.98
2.1.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m3 | 5.92 | 55.11 | 72.1 | 426.83
2.1.4 | ED-51127 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 5.92 | 4.9 | 6.41 | 37.95
2.1.5 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 102 | 57.7 | 75.49 | 7699.98
2.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 123 | 12.88 | 16.85 | 2072.55
2.1.7 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 23.39 | 618.09 | 808.65 | 18914.32
2.1.8 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 7.24 | 38.17 | 49.94 | 361.57
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 5.92 | 5.86 | 7.67 | 45.41 |  | 51183.62
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 52772.62 | 52772.62
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 52772.62 |  |  | DATA: 04/11/22
OBRA: Execução de mesoestrutura p/ ponte vicinal |  |  | LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #REF! | 100%
|  |  | Financeiro | 1589 | 1589 | 0 | 0 |  |  |  | 1589
2 |  | EXECUÇÃO DE MESOESTRUTRA DE PONTE VICINAL | Físico % | #REF! | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | #REF! |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 51183.62 | 0 | 0 | 51183.62
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
52772.62