## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 25/01/2022
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trechos 1 e 2 de Vias Públicas da Comunidade de Córrego dos Henriques, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUTA METALICA METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
1.3 | BARRACÃO DE OBRA |  |  | área = 1,50 x 2,00 |  | m2 | 3
2 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1 | TRECHO 1
2.1.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 442,00 x 2 lados =884,00 m | comprimento |  | m | 884
2.1.2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | área = 442,00 comprimento x 4,80 largura = 2.121,60 m2 | área de calçamento |  | m2 | 2121.6
2.2 | TRECHO 2
2.2.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 304,00 x 2 lados = 608,00 m | comprimento |  | m | 608
2.2.2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | área = 304,00 comprimento x 4,80 largura = 1.459,20 m2 | área de calçamento |  | m2 | 1459.2
DATA: 25/01/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  |  |  | DATA: 25/01/2022
LOCAL: Trechos 1 e 2 de Vias Públicas da Comunidade de Córrego dos Henriques, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: (início trechos) |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021 DESONERADO |  |  |  | "A"-- lat>-20,268536 // lon>-42,774397 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses |  |  |  | "C"-- lat>-20,268151 // lon>-42,774708 |  | LDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUTA METALICA METALON | m2 | 2 | 190.37 | 245.56 | 491.12 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 3200 | 4127.68 | 8255.36 |  | 8362.3832
1.3 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | m2 | 3 | 455.14 | 587.09 | 1761.27 | 10507.75
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | TRECHO 1 |  | 0
2.1.1 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 884 | 43 | 55.47 | 49035.48
2.1.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 2121.6 | 70.33 | 90.72 | 192471.55 | 241507.03
2.2 |  | TRECHO 2 |  | 0
2.2.1 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 608 | 43 | 55.47 | 33725.76
2.2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 1459.2 | 70.33 | 90.72 | 132378.62 | 166104.38
TOTAL GERAL | [6 empty] | 418119.16
[8 empty] | 116.767 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 418119.16 |  |  | DATA: 25/01/2022
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  | LOCAL: Trechos 1 e 2 de Vias Públicas da Comunidade de Córrego dos Henriques, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.513% | MÊS 1: 60%; PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses MÊS 4: 40%
|  |  | Financeiro | 10507.75 | 6304.65 | 0 | 0 | 4203.1 |  |  |  | 10507.75
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  | TRECHO 1 | Físico % | 57.76% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 241507.03 | 120753.515 | 120753.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241507.03
2.2 |  | TRECHO 2 | Físico % | 39.73% | MÊS 3: 50%; PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses MÊS 4: 50%
|  |  | Financeiro | 166104.38 | MÊS 3: 83052.19; PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses MÊS 4: 83052.19 |  | 166104.38
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.39% | 28.88% | 19.86% | 20.87% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 418119.16 | 127058.165 | 120753.515 | 83052.19 | 87255.29 | 0 | 0 | 418119.16
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
418119.16