## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 05/02/22
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 2
LOCAL: Trecho da Rua Severino Dias, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 27,15m / altura variável = até 4,00m) | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) |  | volume escavação das estacas 0,60m com profundiade 1,25m | volume (ver projeto) |  | m3 | 5.3
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 184.9
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  |  | volume (ver projeto) |  | m3 | 5.3
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) |  | volume escavação dos blocos | volume (ver projeto) |  | m3 | 10.3
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos | volume (ver projeto) |  | m3 | 10.3
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 92.2
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 94.8
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 7.11
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 567.2
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | área (ver projeto) |  | m2 | 98.8
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | volume (ver projeto) |  | m3 | 7.9
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 364.5
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria (ver CAD) área total = 52,66 m2 | área (ver projeto) |  | m2 | 52.66
2.1.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM |  | área do muro (ver CAD) | área (ver projeto) |  | m2 | 87.3
2.1.5 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | até 2 unidades por pano de alvenaria = 68unid x 0,25m = 17m | comprimento |  | m2 | 17
2.1.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | área = 27,15 x 1,5 x 1,5 = 61,09m3 | volume estimado (ver projeto) |  | m3 | 61.09
2.1.5 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) |  | área do muro (ver CAD) | área (ver projeto) |  | m | 87.3
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área estimada |  | m2 | 27.15
DATA: 05/02/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 2 |  |  |  |  | DATA: 05/02/22
LOCAL: Trecho da Rua Severino Dias, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,179783 |  | ( X ) | INDIRETA | altura | compr | no. Blocos
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,756569 |  | LDI | 29.07%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 190.37 | 245.71 | 491.42 |  |  | 0.01
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 550 | 709.89 | 1419.78 | 1911.2 |  | 728.716
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 27,15m / altura variável = até 4,00m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) | m3 | 5.3 | 50.72 | 65.46 | 346.94
2.1.1.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 184.9 | 12.21 | 15.76 | 2914.02
2.1.1.3 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 5.3 | 522.64 | 674.57 | 3575.22
2.1.1.4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) | m3 | 10.3 | 50.72 | 65.46 | 674.24
2.1.1.5 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 10.3 | 522.64 | 674.57 | 6948.07
2.1.1.6 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 92.2 | 12.21 | 15.76 | 1453.07
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 94.8 | 46.16 | 59.58 | 5648.18
2.1.2.1.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.11 | 547 | 706.01 | 5019.73
2.1.2.1.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 567.2 | 12.21 | 15.76 | 8939.07
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 98.8 | 46.16 | 59.58 | 5886.5
2.1.2.2.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.9 | 547 | 706.01 | 5577.48
2.1.2.2.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 364.5 | 12.21 | 15.76 | 5744.52
2.1.3 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 52.66 | 198.23 | 255.86 | 13473.59
2.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM | m2 | 87.3 | 6.79 | 8.76 | 764.75
2.1.5 | HID-TUB-050 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 17 | 33.22 | 42.88 | 728.96
2.1.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 61.09 | 31.77 | 41.01 | 2505.3
2.1.7 | RO-43310 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) | m2 | 87.3 | 5.25 | 6.78 | 591.89 | 70791.53
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 27.15 | 4.82 | 6.22 | 168.87 | 168.87
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 72871.6
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
834.7262
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 72871.6 |  |  | DATA: 05/02/22
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 2 |  |  | LOCAL: Trecho da Rua Severino Dias, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.623% | MÊS 1: 75%; MÊS 2: 25%
|  |  | Financeiro | 1911.2 | MÊS 1: 1433.4; MÊS 2: 477.8; MÊS 3: 0 | 1911.2
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO | Físico % | 97.15% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 70791.53 | 35395.765 | 35395.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70791.53
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.2317% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 168.87 | 0 | 168.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.54% | 49.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 72871.6 | 36829.165 | 36042.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72871.6
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
72871.6