## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 05/02/22
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 1 e Passeio em concreto
LOCAL: Trecho da Rua Luiz Santos Bicalho, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 20,00m / altura variável = até 3,50m) | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) |  | volume escavação das estacas 0,60m com profundiade 1,25m e 2,50m | volume (ver projeto) |  | m3 | 7.41
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 221.9
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  |  | volume (ver projeto) |  | m3 | 7.41
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) |  | volume escavação dos blocos | volume (ver projeto) |  | m3 | 7.56
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos | volume (ver projeto) |  | m3 | 7.56
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 67.5
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 52.8
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 3.96
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 293.1
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | área (ver projeto) |  | m2 | 106.8
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | volume (ver projeto) |  | m3 | 8.54
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 392.8
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria (ver CAD) área total = 21,91+2,42 = 24,33 m2 | área (ver projeto) |  | m2 | 24.33
2.1.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM |  | área do muro (ver CAD) | área (ver projeto) |  | m2 | 47.45
2.1.5 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | até 2 unidades por pano de alvenaria = 44 + 2 = 46 unid x 0,25m = 11,5m | comprimento |  | m2 | 11.5
2.1.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | área = 20 x 2,7 x 1,50 = 81m3 | volume estimado (ver projeto) |  | m3 | 81
2.1.5 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) |  | área do muro (ver CAD) | área (ver projeto) |  | m | 47.45
2.2 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA |  | área = 7,8 x 2,7 = 21,06m2 | comprimento total (ver projeto) |  | m2 | 21.06
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área estimada |  | m2 | 20
DATA: 05/02/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 1 e Passeio em concreto |  |  |  |  | DATA: 05/02/22
LOCAL: Trecho da Rua Luiz Santos Bicalho, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,181736 |  | ( X ) | INDIRETA | altura | compr | no. Blocos
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,755986 |  | LDI | 29.07%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 190.37 | 245.71 | 491.42 |  |  | 0.01
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 450 | 580.82 | 1161.64 | 1653.06 |  | 586.1245
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 20,00m / altura variável = até 3,50m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) | m3 | 7.41 | 50.72 | 65.46 | 485.06
2.1.1.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 221.9 | 12.21 | 15.76 | 3497.14
2.1.1.3 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.41 | 522.64 | 674.57 | 4998.56
2.1.1.4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) | m3 | 7.56 | 50.72 | 65.46 | 494.88
2.1.1.5 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.56 | 522.64 | 674.57 | 5099.75
2.1.1.6 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 67.5 | 12.21 | 15.76 | 1063.8
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 52.8 | 46.16 | 59.58 | 3145.82
2.1.2.1.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.96 | 547 | 706.01 | 2795.8
2.1.2.1.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 293.1 | 12.21 | 15.76 | 4619.26
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 106.8 | 46.16 | 59.58 | 6363.14
2.1.2.2.2 | EST-CON-035 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 8.54 | 547 | 706.01 | 6029.33
2.1.2.2.3 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 392.8 | 12.21 | 15.76 | 6190.53
2.1.3 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 24.33 | 198.23 | 255.86 | 6225.07
2.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM | m2 | 47.45 | 6.79 | 8.76 | 415.66
2.1.5 | HID-TUB-050 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 11.5 | 33.22 | 42.88 | 493.12
2.1.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 81 | 31.77 | 41.01 | 3321.81
2.1.7 | RO-43310 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) | m2 | 47.45 | 5.25 | 6.78 | 321.71
2.2 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m2 | 21.06 | 46.89 | 60.52 | 1274.55 | 56834.99
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 20 | 4.82 | 6.22 | 124.4 | 124.4
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 58612.45
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
1235.2466
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 58612.45 |  |  | DATA: 05/02/22
OBRA: Execução de Muro de Arrimo 1 e Passeio em concreto |  |  | LOCAL: Trecho da Rua Luiz Santos Bicalho, Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.82% | MÊS 1: 75%; MÊS 2: 25%
|  |  | Financeiro | 1653.06 | MÊS 1: 1239.795; MÊS 2: 413.265; MÊS 3: 0 | 1653.06
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PASSEIO EM CONCRETO | Físico % | 96.97% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 56834.99 | 28417.495 | 28417.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56834.99
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.2122% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 124.4 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.6% | 49.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 58612.45 | 29657.29 | 28955.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58612.45
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
58612.45