## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 22/02/2022
OBRA: Execução de Pavimentação asfáltica tipo CBUQ
LOCAL: Trecho da rua Paraíba, Distrito de Novo Soberbo, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ
2.1 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | área CAD | área |  | m2 | 561
2.2 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00KM (VOLUME COMPACTADO) |  | volume massa alfática x distância média transporte=55km |  |  | m3 x km | 1542.75
2.3 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  | área CAD = 561,00 m2 x espessura 5cm | volume massa |  | m3 | 28.05
DATA: 22/02/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Pavimentação asfáltica tipo CBUQ |  |  |  |  | DATA: 22/02/2022
LOCAL: Trecho da rua Paraíba, Distrito de Novo Soberbo, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021 - DESONERADO |  |  |  | LAT>>>-20,249092 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 01 (um) mês |  |  |  | LON>>-42,877984 |  | LDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 190.37 | 245.56 | 491.12 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 390 | 503.06 | 1006.12 | 1497.24 | 1038.763
2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m2 | 561 | 3.6 | 4.64 | 2603.04
2.2 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00KM (VOLUME COMPACTADO) | m3 x km | 1542.75 | 1.39 | 1.79 | 2761.52
2.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 28.05 | 1245.83 | 1607 | 45076.35 | 50440.91
TOTAL GERAL | [6 empty] | 51938.15
[8 empty] | 92.5814 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  |  | 1851.6275 | r$/m3
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Execução pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento do material e transporte dentro canteiro
Capeamento c/ CBUQ com material betuminoso sobre pavimentação existente e=4cm compactado, incluindo fornecimento de agregados e transporte da massa até local de aplicação
RO-14019
OBR-VIA-180
CONCRETOBETUMINOSOUSINADOAQUENTE-CBUQ(EXECUÇÃO,INCLUINDOUSINAGEM,APLICAÇÃO,ESPALHAMENTOECOMPACTAÇÃO,FORNECIMENTODOSAGREGADOSEMATERIALBETUMINOSO,EXCLUITRANSPORTEDOSAGREGADOSEDOMATERIALBETUMINOSOATÉUSINAEDAMASSAPRONTAATÉAPISTA)
M3
965.97
RO-51228
OBR-VIA-160
IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃOEFORNECIMENTODOMATERIALBETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2
3.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 51938.15 |  |  | DATA: 22/02/2022
OBRA: Execução de Pavimentação asfáltica tipo CBUQ |  |  | LOCAL: Trecho da rua Paraíba, Distrito de Novo Soberbo, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 01 (um) mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.883% | 100%
|  |  | Financeiro | 1497.24 | 1497.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1497.24
2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ | Físico % | 97.12% | 100%
|  |  | Financeiro | 50440.91 | 50440.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50440.91
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 51938.15 | 51938.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51938.15
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
51938.15