## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 30/03/22
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos
LOCAL: Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  | volume de escavação dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(10x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 35.36
2.1.2 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | transporte do volume escavado | volume=(10x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 35.36
2.1.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=(10+10+0,8+0,8)x2,21x2 |  | m2 | 95.47
2.1.4 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço dos encontros | soma dos ferros N5+N6+N7 (VER PROJETO) |  | kg | 308.98
2.1.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume de concreto dos encontros | volume=(10x0,80x2,00x2)+(10x0,21x0,2x2) |  | m3 | 32.84
2.1.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro entre os encontros (existente e a executar) | volume=(10x0,30x2,21)x2 |  | m3 | 13.26
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) |  | dimensões dos aparelhos x 5 vigas x 2 lados | (3DM x 6DM x 0,4DM) x 5 vigas x 2 lados |  | dm3 | 72
2.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO P/ PASSAGEM DOS PERFIS METÁLICOS |  | volume concreto a ser demolido para passagem das vigas metálicas | volume=0,25 x 0,55 x 5 vigas x 2 lados |  | m3 | 1.38
2.2.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 5 vigas x 8m x 92kg/m |  | kg | 3680
2.2.2.3 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=12 vigas x 2,45m x 22,3kg/m |  | kg | 655.62
2.2.2.4 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=32 unid x 5 vigas x 0,08m x 10,8kg/m |  | kg | 138.24
2.2.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=14,43m x 0,07m espessura x 16 placas |  | m2 | 16.16
2.2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) |  | kg | 701.77
2.2.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=4,71m2 x 0,07m x 16 placas |  | m3 | 5.28
2.2.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
2.2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área tabuleiro = perímetro x altura /// área guarda-roda = perímetro x comprimento x 2 lados | área tabuleiro = (8+10+8+10)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,65+0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m2 | 30.33
2.2.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço da laje maçiça e guarda-rodas | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) |  | kg | 847.86
2.2.4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume tabuleiro = área x altura /// volume guarda-roda = área x comprimento x 2 lados. | volume tabuleiro = (8 x 10)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2 x 0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m3 | 13.39
2.3 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 15 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | volume concreto = comprimento x largura x altura x 2 lados | volume=10 x 1,20 x 0,15 x 2 |  | m3 | 3.6
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área = 10m x 8m |  | m2 | 80
DATA: 30/03/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  |  |  | DATA: 30/03/22
LOCAL: Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JANEIRO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | lat >> 20graus 14min 1,33seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | long >> 42graus 48min 45,22seg O |  | LDI | 29.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 201.25 | 260.94 | 521.88 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 1550 | 2009.73 | 4019.46 |  | 4541.34 | 4110.52
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | TER-ESC-060 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 35.36 | 10.96 | 14.21 | 502.47
2.1.2 | TRA-CAM-005 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 35.36 | 3.93 | 5.1 | 180.34
2.1.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 95.47 | 47.59 | 61.71 | 5891.45
2.1.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 308.98 | 12.21 | 15.83 | 4891.15
2.1.5 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 32.84 | 440.08 | 570.61 | 18738.83
2.1.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 13.26 | 35.69 | 46.28 | 613.67
2.2 |  | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | OBR-PON-035 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) | dm3 | 72 | 79.11 | 102.57 | 7385.04
2.2.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.1 | RO-43107 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO P/ PASSAGEM DOS PERFIS METÁLICOS | m3 | 1.38 | 184.47 | 239.18 | 330.07
2.2.2.2 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | kg | 3680 | 21.14 | 27.41 | 100868.8
2.2.2.3 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | kg | 655.62 | 21.14 | 27.41 | 17970.54
2.2.2.4 | EST-MET-005 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | kg | 138.24 | 21.14 | 27.41 | 3789.16
2.2.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE) |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 16.16 | 47.59 | 61.71 | 997.23
2.2.3.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 701.77 | 12.21 | 15.83 | 11109.02
2.2.3.3 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 5.28 | 549.68 | 712.72 | 3763.16
2.2.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 30.33 | 47.59 | 61.71 | 1871.66
2.2.4.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 847.86 | 12.21 | 15.83 | 13421.62
2.2.4.3 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 13.39 | 440.08 | 570.61 | 7640.47
2.3 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 15 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m3 | 3.6 | 103.6875 | 134.44 | 483.98 |  | 200448.66
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 80 | 5.17 | 6.7 | 536 |  | 536
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 205526 | 205526
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 205526 |  |  | DATA: 30/03/22
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  | LOCAL: Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.21% | 100%
|  |  | Financeiro | 4541.34 | 4541.34 | 0 | 0 |  |  |  | 4541.34
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | Físico % | 97.53% | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 200448.66 | 60134.598 | 60134.598 | 80179.464 |  |  |  | 200448.66
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.2608% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 536 | 0 | 0 | 536
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.47% | 29.26% | 39.27% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 205526 | 64675.938 | 60134.598 | 80715.464 | 0 | 0 | 0 | 205526
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
205526