## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 29/04/2022
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trecho da Rua Aniceto de Barros, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | TUBO 400mm=32,9x1,1x1,2=44,43m3 | volume |  | m3 | 43.428
2.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA |  | comprimento x largura = 32,9 x 1,1 = 36,19m2 | área |  | m2 | 36.19
2.3 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(32,9x1,1x1,2)-(32,9x3,14x0,4x0,4x0,25)=33,10m3 | volume |  | m3 | 33.0974
2.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 7 trechos com 4,70m | comprimento |  | m | 32.9
2.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | quantidade | quantidade |  | unid | 14
3 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 850,00 x 2 lados = 1.700,00 m | comprimento |  | m | 1700
3.2 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | área CAD = 850,00 x 5,40 = 4.590,00 m2 | área de calçamento |  | m2 | 4590
DATA: 29/04/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  |  |  | DATA: 29/04/2022
LOCAL: Trecho da Rua Aniceto de Barros, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2022 DESONERADO |  |  |  | LAT>>>20g 13' 50,78" S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | LON>>42g 48' 40,78" O |  | LDI | 29.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 201.25 | 260.94 | 521.88 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 4200 | 5445.72 | 10891.44 | 11413.32 | 11115.685
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | m3 | 43.428 | 9.14 | 11.85 | 514.62
2.2 | TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | m2 | 36.19 | 9.82 | 12.73 | 460.7
2.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 33.0974 | 35.69 | 46.28 | 1531.75
2.4 | DRE-TUB-065 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 32.9 | 74.83 | 97.02 | 3191.96
2.5 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid | 14 | 1042.42 | 1351.6 | 18922.4 | 24621.43
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 1700 | 47.45 | 61.52 | 104584
3.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 4590 | 69.76 | 90.45 | 415165.5 | 519749.5
TOTAL GERAL | [6 empty] | 555784.25
[8 empty] | 121.0859 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 555784.25 |  |  | DATA: 29/04/2022
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  | LOCAL: Trecho da Rua Aniceto de Barros, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.054% | MÊS 1: 60%; MÊS 3: 40%
|  |  | Financeiro | 11413.32 | 6847.992 | 0 | 4565.328 | 0 | 0 | 0 |  | 11413.32
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 4.43% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | 24621.43 | 0 | 12310.715 | 12310.715 | 0 | 0 | 0 |  | 24621.43
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 93.52% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 30%
|  |  | Financeiro | 519749.5 | 155924.85 | 207899.8 | 155924.85 | 0 | 0 | 0 |  | 519749.5
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 29.29% | 39.62% | 31.09% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 555784.25 | 162772.842 | 220210.515 | 172800.893 | 0 | 0 | 0 | 555784.25
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
555784.25