## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 10/06/2022
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente
LOCAL: Entorno da Praça Cônego Luciano, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 |  | porcentagem | 2% |  | % | 2
2 | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE AFASTAMENTO E CARGA |  | área = 497,59+24,01+20,70+21,98+25,52+28,22+30,62+49,23+25,53+57,03+12,77 | ver PROJETO |  | m2 | 793.2
2.2 | CINTA DE TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M |  | volume de escavação | (5,33+7,18+6,58+10,82+8,46+8,01+9,72+8,82+5,79) x 0,15 x 0,15 |  | m3 | 1.591
2.2.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  | volume de concreto | (5,33+7,18+6,58+10,82+8,46+8,01+9,72+8,82+5,79) x 0,15 x 0,30 |  | m3 | 3.182
2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO C/ PÓ-DE-PEDRA ESPESSURA 6CM |  | área = 497,59+24,01+20,70+21,98+25,52+28,22+30,62+49,23+25,53+57,03+12,77 | ver PROJETO |  | m2 | 793.2
DATA: 10/06/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente |  |  |  |  | DATA: 10/06/2022
LOCAL: Entorno da Praça Cônego Luciano, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - MARÇO 2022 DESONERADO |  |  |  | Lat >> 20graus 14min 07,97seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | Lon >> 42graus 48min 51,89seg O |  | LDI | 29.89%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 206.56 | 268.3 | 536.6 |  | 2%
1.3 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 850 | 1104.07 | 2208.14 | 2744.74 | 2279.2188
2 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-24056 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE AFASTAMENTO E CARGA | m2 | 793.2 | 7.05 | 9.16 | 7265.71
2.2 |  | CINTA DE TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m3 | 1.591 | 55.35 | 71.89 | 114.38
2.2.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 3.182 | 527.36 | 684.99 | 2179.6
2.3 | OBR-VIA-219 * | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO C/ PÓ-DE-PEDRA ESPESSURA 6CM | m2 | 793.2 | 98.67 | 128.16 | 101656.51 | 111216.2
TOTAL GERAL | [6 empty] | 113960.94
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
AREIA LAVADA
|  |  |  | 93,12 r$/M3 | SETOP (ED-9837)
PÓ DE PEDRA
|  |  |  | 93,57 r$/m3 | SINAPI (4741)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 113960.94 |  |  | DATA: 10/06/2022
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente |  |  | LOCAL: Entorno da Praça Cônego Luciano, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.408% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 2744.74 | MÊS 1: 2744.74; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0 |  | 2744.74
2 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE | Físico % | 97.59% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 111216.2 | MÊS 1: 66729.72; MÊS 2: 44486.48; MÊS 3: 0 |  | 111216.2
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 60.96% | 39.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 113960.94 | 69474.46 | 44486.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113960.94
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
113960.94