## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 10/05/22
OBRA: META 02 - Execução de Gabião
LOCAL: Via pública sobre a ponte de acesso ao Parque de Exposições Municipal e demais localidades da Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | OBSERVAÇÕES | FÓRMULA |  | UNID | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) |  |  | 2,40 x 1,20 M |  | m2 | 2.88 | 4.5
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 2% |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. |  | volume de material escavado (área CAD x comprimento) x taxa de empolamento | (20 x 3,57) x 1,3 |  | m3 | 92.82
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM). |  | volume material escavado x peso específico x distância de transporte | (20,00 x 3 x 1,5 x 1,30)m3 x 1800kg/m3 x 3km / 1000 |  | t x km | 501.228
2.3 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNCIMENTO E ASSENTAMENTO |  | camada de enrocamento para assentamento do gabião | 20,00 x 3 x 0,50 |  | m3 | 30
2.4 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |  | volume de gabião tipo SACO | 21,45 x 5,00 x 0,65 |  | m3 | 69.7125
2.5 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. |  | volume de gabião tipo CAIXA | (20x3,00x1,00)+(20x2,00x1,00)+(20x1,00x1,00) |  | m3 | 120
2.6 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | área de superfície interna do gabião | 20,00 x (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,65) |  | m2 | 153
2.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. |  | volume de material reaterrado (área CAD x comprimento) | 7,32m2 x 20,00m |  | m3 | 146.4
2.8 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. |  | volume de material compactado (área CAD x comprimento) | 7,32m2 x 20,00m |  | m3 | 146.4
DATA: 10/05/22
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: META 02 - Execução de Gabião |  |  |  |  | DATA: 10/05/22
LOCAL: Via pública sobre a ponte de acesso ao Parque de Exposições Municipal e demais localidades da Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-Março 2022 DESONERADO /// SICRO-Janeiro 2022 |  |  |  | lat >20graus 14min 58,77seg S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | lon>42graus 48min 36,17seg O |  | LDI | 27.03%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 4813 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2M, (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | m2 | 2.88 | 480 | 609.74 | 1756.05
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 1450 | 1841.94 | 3683.88 | 5439.93 | 2% | 3722.7568
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI 102304 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 92.82 | 7.06 | 8.97 | 832.6
2.2 | SINAPI 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM). | t x km | 501.228 | 2.07 | 2.63 | 1318.23
2.3 | SICRO 1505877 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNCIMENTO E ASSENTAMENTO | m3 | 30 | 149.87 | 190.38 | 5711.4
2.4 | SINAPI 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m3 | 69.7125 | 748.83 | 951.24 | 66313.32
2.5 | SINAPI 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m3 | 120 | 651.88 | 828.08 | 99369.6
2.6 | SINAPI 102715 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m2 | 153 | 19.34 | 24.57 | 3759.21
2.7 | SINAPI 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m3 | 146.4 | 9.04 | 11.48 | 1680.67
2.8 | SINAPI 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | m3 | 146.4 | 9.21 | 11.7 | 1712.88 | 180697.91
TOTAL GERAL | [6 empty] | 186137.84
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
| 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA M3 AS 21,55 | M3 | 21.55
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI
DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 AS 8,50
A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN
DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
97916 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NAT TXKM CR 1,86
URAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 AS 8,35
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
102304 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI M3 CR 6,54
A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3
),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER
FERÊNCIA. AF_02/2021
| SINAPI 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 0 | 124.08 | 157.62 | 0
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS M3 C 9,05
ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER
ÊNCIA. AF_02/2021
2003990 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação m 904,64
2003991 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação m 922,51
2003992 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação m 1.622,75
2003993 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação m 1.672,22
2003994 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.800 mm - fornecimento e instalação m 6.433,54
2003995 Tubo PEAD para drenagem - D = 2.000 mm - fornecimento e instalação m 7.778,91
2003996 Tubo PEAD para drenagem - D = 2.500 mm - fornecimento e instalação m 13.002,20
2003997 Tubo PEAD para drenagem - D = 3.000 mm - fornecimento e instalação m 18.308,78
2003983 Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação m 210,49
2003984 Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação m 215,89
2003985 Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação m 344,90
2003986 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação m 503,19
2003987 Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação m 557,03
2003988 Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação m 686,81
2003989 Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação
101620 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU M3 AS 160,25
E 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, M3 AS 570,60
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O
U IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
102715 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M ( M2 CR 23,82
RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 186137.84 |  |  | DATA: 10/05/22
OBRA: META 02 - Execução de Gabião |  |  | LOCAL: Via pública sobre a ponte de acesso ao Parque de Exposições Municipal e demais localidades da Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.923% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 5439.93 | MÊS 1: 3263.958; MÊS 2: 2175.972; MÊS 3: 0 |  | 5439.93
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO | Físico % | 97.08% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 180697.91 | MÊS 1: 90348.955; MÊS 2: 90348.955; MÊS 3: 0 |  | 180697.91
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.29% | 49.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 186137.84 | 93612.913 | 92524.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186137.84
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
186137.84