## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | DATA: 09/08/2022
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos e trecho de calçamento em bloquetes
LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade do Antônio Joaquim, zona rural do Município.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALORES |  |  | unid | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  |  | porcentagem sobre o valor total da planilha |  | % | 2
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | quantidade | conforme padrão SEINFRA |  | unid | 1
2 | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA
2.1 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X)
2.1.1 | SONDAGENS A PERCUSSÃO D=21/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
2.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  | unidade | unidade |  | unid | 1
2.1.1.2 | SONDAGEM A PERCUSSÃO |  |  | quantidade de furos x profundidade | 2 furos x 10 metros cada |  | m | 20
2.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM |  |  | verba | verba |  | vb | 1
2.1.2.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T |  |  | quantidade de estacas x profundidade | 2lados x 3estacas x 5m profund. |  | m | 30
2.1.2.2 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS |  |  | quantidade de estacas | quantidade de estacas |  | u | 6
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  |  | volume de escavação dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(3,70x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 13.08
2.1.4 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | transporte do volume escavado | volume=(3,70x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 13.08
2.1.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=((3,7+3,7+0,8+0,8)x2,21x2)+(((2+1)*1,5/2)*2*4) |  | m2 | 57.78
2.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço dos encontros | soma dos ferros N5+N6+N7 (VER PROJETO) |  | kg | 123
2.1.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume de concreto dos encontros | volume=(3,7x0,80x2,00x2)+(3,7x0,21x0,2x2)+((2+1)*1,5/2)*0,2 |  | m3 | 13.95
2.1.8 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  |  | volume de reaterro entre os encontros | volume=(3,7x0,30x2,21)x2 |  | m3 | 4.91
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) |  |  | dimensões dos aparelhos x 5 vigas x 2 lados | (3DM x 6DM x 0,4DM) x 2 vigas x 2 lados |  | dm3 | 0.55
2.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 6m x 92kg/m |  | kg | 1104
2.2.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=3 vigas x 2,60m x 22,3kg/m |  | kg | 173.94
2.2.2.3 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=24 unid x 2 vigas x 0,18m x 10,8kg/m |  | kg | 93.31
2.2.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=(3,7+0,97)x2 x 0,07m esp x 6 placas |  | m2 | 3.92
2.2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) |  | kg | 144
2.2.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=3,7 x 0,97 x 0,07m x 6 placas |  | m3 | 1.51
2.2.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
2.2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área tabuleiro = perímetro x altura /// área guarda-roda = perímetro x comprimento x 2 lados | área tabuleiro = (3,7+6,43+3,7+6,43)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,65+0,65)m x 6,43m x 2 lados |  | m2 | 22.13
2.2.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço da laje maçiça e guarda-rodas | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) |  | kg | 327
2.2.4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume tabuleiro = área x altura /// volume guarda-roda = área x comprimento x 2 lados. | volume tabuleiro = (3,7 x 6,03)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2 x 0,65)m x 6,43m x 2 lados |  | m3 | 4.8
3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETES
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  | comprimento | comprimento total CAD = 173,00m |  | m | 173
3.2 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  | comprimento | comprimento total CAD = 173,00m |  | m | 173
3.3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTO NORMAL |  |  | área | serviço a ser executado pela PREFEITURA |  | m2 | 288.12
3.4 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE 30x30cm - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO PÓ-DE-PEDRA E = 6 CM |  |  | área de bloquetes conforme PROJETO | área de bloquetes conforme PROJETO |  | m2 | 288.12
4 | LIMPEZA GERAL
4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  |  | área de limpeza do local da obra |  |  | m2 | 288.12
DATA: 09/08/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D
adicional ABAS ENCONTROS | [7 empty] | 1330
concreto | 0.45 | 1.8 | m3 |  |  |  |  | 3
forma | 4.5 | 18 | m2 |  |  |  |  | 443.3333

## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos e trecho de calçamento em bloquetes |  |  |  | lat. -20,291640 | lon -42,811261 | DATA: 09/08/2022
LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade do Antônio Joaquim, zona rural do Município. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste - ABRIL 22 - com desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses | [5 empty] | LDI | 30.75%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 1100 | 1438.25 | 2876.5 |  | 1.9386 | %
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | unid | 1 | 1224.69 | 1601.28 | 1601.28 | 4477.78 | 1% | 1144.3555
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA |  | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) |  | 0
2.1.1 |  | SONDAGENS A PERCUSSÃO D=21/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
2.1.1.1 | SPT-MOB-015 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 999.49 | 1306.83 | 1306.83
2.1.1.2 | SPT-SON-015 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | m | 20 | 78.67 | 102.86 | 2057.2
2.1.2 | FUN-PRE-006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | vb | 1 | 9409.5 | 12302.92 | 12302.92
2.1.2.1 | FUN-PRE-035 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T | m | 30 | 151.26 | 197.77 | 5933.1
2.1.2.2 | FUN-PRE-075 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS | u | 6 | 46.11 | 60.29 | 361.74
2.1.3 | TER-ESC-060 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 13.08 | 11.8 | 15.43 | 201.82
2.1.4 | TRA-CAM-005 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 13.08 | 4.28 | 5.6 | 73.25
2.1.5 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 57.78 | 57.16 | 74.74 | 4318.48
2.1.6 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 123 | 12.43 | 16.25 | 1998.75
2.1.7 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 13.95 | 583.21 | 762.55 | 10637.57
2.1.8 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 4.91 | 38 | 49.69 | 243.98 | 39435.64
2.2 |  | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | OBR-PON-035 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) | dm3 | 0.55 | 79.26 | 103.63 | 57
2.2.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | kg | 1104 | 22.53 | 29.46 | 32523.84
2.2.2.2 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | kg | 173.94 | 22.53 | 29.46 | 5124.27
2.2.2.3 | EST-MET-005 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | kg | 93.31 | 22.53 | 29.46 | 2748.91
2.2.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 3.92 | 57.16 | 74.74 | 292.98
2.2.3.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 144 | 12.43 | 16.25 | 2340
2.2.3.3 | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.51 | 613.49 | 802.14 | 1211.23
2.2.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  | 0 |  | 0
2.2.4.1 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 22.13 | 57.16 | 74.74 | 1654
2.2.4.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 327 | 12.43 | 16.25 | 5313.75
2.2.4.3 | EST-CON-115 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 4.8 | 583.21 | 762.55 | 3660.24 | 54926.22
3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETES
3.1 | URB-MFC-005 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 173 | 50.08 | 65.48 | 11328.04
3.2 | ED-14764 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 173 | 35.23 | 46.06 | 7968.38
3.3 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTO NORMAL | m2 | 288.12 | serviço a ser executado pela PREFEITURA
3.4 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE 30x30cm - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO PÓ-DE-PEDRA E = 6 CM | m2 | 288.12 | 74.42 | 97.3 | 28034.08 | 47330.5
4 |  | LIMPEZA GERAL
4.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 288.12 | 5.86 | 7.66 | 2207 | 2207
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 148377.14 | 148377.14
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
[6 empty] | valor emenda SEGOV-TITO TORRES | 145172
[6 empty] | repasse | 150000
[6 empty] | contrapartid | #REF!
[6 empty] | % | #REF!
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 148377.14 |  |  | DATA: 09/08/2022
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos e trecho de calçamento em bloquetes |  |  | LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade do Antônio Joaquim, zona rural do Município. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.018% | 100%
|  |  | Financeiro | 4477.78 | 4477.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.78 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) | Físico % | 26.58% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 39435.64 | 27604.948 | 11830.692 | 0 |  |  | 0 | 39435.64 | 0
2.2 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 37.02% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 54926.22 | 0 | 38448.354 | 16477.866 | 0 | 0 | 0 | 54926.22 | 0
3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETES | Físico % | 31.9% |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 47330.5 | 0 | 0 | 14199.15 | 33131.35 | 0 | 0 | 47330.5 | 0
4 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.487% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2207 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 2207 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.62% | 33.89% | 20.68% | 23.82% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 148377.14 | 32082.728 | 50279.046 | 30677.016 | 35338.35 | 0 | 0 | 148377.14 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
148377.14
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade