## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 15/05/23
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trecho 5 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa horas |  | CHI | 12
2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | TUBO 400mm=66,56x1,1x1,2 | volume |  | m3 | 87.8592
2.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = 66,56 x 1,1 | área |  | m2 | 73.216
2.4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(66,56x1,1x1,2)-(66,56x3,14x0,4x0,4x0,25) | volume |  | m3 | 66.9594
2.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 8 trechos com 8,32m | comprimento |  | m | 66.56
2.6 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA |  | quantidade | quantidade |  | unid | 16
3 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
3.1 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | comprimento = (750,00+6,00) x 2 lados | comprimento |  | m | 1512
3.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = (750,00+6,00) x 2 lados | comprimento |  | m | 1512
3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área CAD = 750,00 x 6,00 | área de calçamento |  | m2 | 4500
3.4 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M |  | ESTIMATIVA HORAS TRABALHADAS-Movimentação materiais canteiro | estimativa horas |  | h | 75
DATA: 15/05/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  |  |  | DATA: 15/05/23
LOCAL: Trecho 5 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG) |  |  | COORDENADAS: |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-JANEIRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-JANEIRO 2023 |  |  | "A"-- lat> -20,193385 // lon> -42,764325 |  |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) meses |  |  | "B"-- lat> -20,195717 // lon> -42,769828 |  |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 308.96 | 404.46 | 808.92 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 4900 | 6414.59 | 12829.18 | 13638.1 | 12994.051
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 12 | 59.05 | 77.3 | 927.6
2.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 87.8592 | 15.1 | 19.77 | 1736.98
2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 73.216 | 11.41 | 14.94 | 1093.85
2.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 66.9594 | 37.19 | 48.69 | 3260.25
2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 66.56 | 121.19 | 158.65 | 10559.74
2.6 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | unid | 16 | 1207.52 | 1580.76 | 25292.16 | 42870.58 |  | 1207.52 | concreto
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 1512 | 54.18 | 70.93 | 107246.16
3.2 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 1512 | 1.4 | 1.83 | 2766.96
3.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 4500 | 81.42 | 106.59 | 479655
3.4 | SINAPI-5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 75 | 35.91 | 47.01 | 3525.75 | 593193.87 | 649702.55
TOTAL GERAL | [6 empty] | 649702.55
[8 empty] | 144.3783 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ED-48550 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA
E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA
UNID 1.155,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 649702.55 |  |  | DATA: 15/05/23
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete |  |  | LOCAL: Trecho 5 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.099% | MÊS 1: 60%; MÊS 3: 40%
|  |  | Financeiro | 13638.1 | 8182.86 | 0 | 5455.24 | 0 | 0 | 0 |  | 13638.1
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 6.598% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | 42870.58 | 10717.645 | 10717.645 | 21435.29 | 0 | 0 | 0 |  | 42870.58
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 91.3% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | 593193.87 | 148298.4675 | 148298.4675 | 296596.935 | 0 | 0 | 0 |  | 593193.87
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.73% | 24.48% | 49.79% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 649702.55 | 167198.9725 | 159016.1125 | 323487.465 | 0 | 0 | 0 | 649702.55
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
649702.55

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trecho 5 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG) |  | DATA: 15/05/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024