## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Serviços de conservação de vias públicas com massa asfáltica tipo PMF |  |  |  |  | DATA: 16/05/23
LOCAL: Vias públicas diversas do Município |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO-JANEIRO 2023 /// SETOP-JANEIRO 2023 /// SUDECAP-FEVEREIRO 2023 | [5 empty] | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses | [5 empty] | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PMF, CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO | m3 | 100 | 557.83 | 730.2611 | 73026.11 |  | 730.26
1.1 | SICRO 4915757 | Tapa buraco sem pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m3 | 100 | 429.44 | 562.18 |  | 56218
1.1.1 |  | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW
1.1.2 |  | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW
1.1.3 |  | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm
1.1.4 |  | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - TEMPO FIXO
1.1.5 |  | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - MOMENTO DE TRANSPORTE
1.2 | SUDECAP 68.09.20 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica - RR-1C | ton | 1 | 2984.3 | 3906.75 |  | 3906.75
1.3 | SICRO 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | ton | 48 | 34.24 | 44.82 |  | 2151.36
1.4 | SETOP RO-41354 | Transporte de pré-misturado a frio. Distância média de transporte de 10 a 15,00 km (Densidade de material solto) | m3.km | 5000 | 1.64 | 2.15 |  | 10750
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 73026.11 | 73026.11
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
| 4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais | m3 |  | 349.12 | preço tabela
[5 empty] | 1595 | preço cotação
| 68.09.20 | SUDECAP | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | [7 empty] | T | 2984.3
| 20.12 | PINTURA
| 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | [6 empty] | M2
|  | 50.01.70 | CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) | [5 empty] | H | 0.00036
|  | 50.01.71 | CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) | [5 empty] | H | 0.00145
|  | 50.16.52 | CHP/CAMIN.DISTR.BETUME | [5 empty] | H | 0.00182
|  | 50.36.66 | CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | [5 empty] | H | 0.00036
|  | 50.36.67 | CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE | [5 empty] | H | 0.00145
|  | 55.10.88 | SERVENTE | [5 empty] | H | 0.01091
|  | 68.09.20 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | [5 empty] | T | 0.0005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 73026.11 |  |  | DATA: 16/05/23
OBRA: Serviços de conservação de vias públicas com massa asfáltica tipo PMF |  |  | LOCAL: Vias públicas diversas do Município |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PMF, CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO | Físico % | 100% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  |  | Financeiro | 73026.11 | 14605.222 | 14605.222 | 10953.9165 | 10953.9165 | 10953.9165 | 10953.9165 | 73026.11
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | Financeiro | 73026.11 | 14605.222 | 14605.222 | 10953.9165 | 10953.9165 | 10953.9165 | 10953.9165 | 73026.11
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
73026.11

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Serviços de conservação de vias públicas com massa asfáltica tipo PMF
LOCAL: Vias públicas diversas do Município |  | DATA: 16/05/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024