## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados na elaboração dos Projetos Executivos necessários para a construção da ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL |  |  |  |  | DATA: 03/10/23
LOCAL: Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE - ABRIL 2023 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | lat >> -20,252305 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses |  |  |  | lon >> -42,809911 |  | BDI | 29.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | CO-27422 | Projeto executivo de arquitetura e urbanismo com plantas baixas, planta de situação, locação, cobertura, cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos, banheiros, etc. (ESCOLA + QUADRA COBERTA + ENTORNO VIA PÚBLICA) | PR A1 | 20 | 1862.1 | 2411.05 | 48221
2 | CO-27428 | Projeto executivo de estrutura metálica com memorial de cálculo e dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários. (TELHADO ESCOLA + QUADRA COBERTA) | PR A1 | 5 | 2184.76 | 2828.83 | 14144.15
3 | CO-27431 | Projeto executivo de instalações elétricas inclusive telefonia e de lógica, com planta de locação de pontos elétricos, aterramento e SPDA, determinação de circuitos, dimensionamento de corrente elétrica e disjuntores, representação dos quadros e diagramas, cabeamento estruturado, CFTV, alarme, segurança, sonorização, memorial de cálculo e relação de quantidades de materiais necessários. (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | PR A1 | 10 | 1765.98 | 2286.59 | 22865.9
4 | CO-27430 | Projeto executivo hidrossanitário com planta de locação de pontos de água fria, de sanitários e rede de esgoto, captação de água da chuva, dimensionamento de tubulações, memorial de cálculo e relação de quantidades de materiais necessários (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | PR A1 | 8 | 1693.84 | 2193.18 | 17545.44
5 | CO-27468 | Projeto executivo de sistemas de prevenção e combate à incêndio, dimensionamentos com planilha de cálculo e memoriais necessários para aprovação no corpo de bombeiros, relação de quantidades de materiais necessários (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | PR A1 | 4 | 1499.2 | 1941.16 | 7764.64
6 | PROJ-EXE-465 | Aprovação de projeto no corpo de bombeiros | UNID | 1 | 2317.65 | 3000.89 | 3000.89
7 | CO-27481 | Projeto executivo de GLP | PR A1 | 1 | 1206.01 | 1561.54 | 1561.54
8 | CO-27391 | Planilha orçamentária para construções novas - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 (planilha de quantitativos, mémoria de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços) | M2 | 1427 | 3.53 | 4.57 | 6521.39
9 | CO-27459 | Memorial Descritivo para licitação da obra com especificação dos materiais e serviços e equipamentos para projetos de implantação de edificação - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 | M2 | 1427 | 1.74 | 2.25 | 3210.75
TOTAL GERAL | [6 empty] | 124835.7
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 124835.7 |  |  | DATA: 03/10/23
OBRA: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados na elaboração dos Projetos Executivos necessários para a construção da ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL |  |  | LOCAL: Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | Projeto executivo de arquitetura e urbanismo com plantas baixas, planta de situação, locação, cobertura, cortes (mínimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos, banheiros, etc. (ESCOLA + QUADRA COBERTA + ENTORNO VIA PÚBLICA) | Físico % | 38.63% | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 48221 | 9644.2 | 24110.5 | 14466.3 | 0 | 0 | 0 | 48221
2 |  | Projeto executivo de estrutura metálica com memorial de cálculo e dimensionamento e relação de quantidades de materiais necessários. (TELHADO ESCOLA + QUADRA COBERTA) | Físico % | 11.33% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 14144.15 | 0 | 7072.075 | 7072.075 | 0 | 0 | 0 | 14144.15
3 |  | Projeto executivo de instalações elétricas inclusive telefonia e de lógica, com planta de locação de pontos elétricos, aterramento e SPDA, determinação de circuitos, dimensionamento de corrente elétrica e disjuntores, representação dos quadros e diagramas, cabeamento estruturado, CFTV, alarme, segurança, sonorização, memorial de cálculo e relação de quantidades de materiais necessários. (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | Físico % | 18.32% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 22865.9 | 0 | 11432.95 | 11432.95 | 0 | 0 | 0 | 22865.9
4 |  | Projeto executivo hidrossanitário com planta de locação de pontos de água fria, de sanitários e rede de esgoto, captação de água da chuva, dimensionamento de tubulações, memorial de cálculo e relação de quantidades de materiais necessários (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | Físico % | 14.05% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 17545.44 | 0 | 8772.72 | 8772.72 | 0 | 0 | 0 | 17545.44
5 |  | Projeto executivo de sistemas de prevenção e combate à incêndio, dimensionamentos com planilha de cálculo e memoriais necessários para aprovação no corpo de bombeiros, relação de quantidades de materiais necessários (ESCOLA + QUADRA COBERTA) | Físico % | 6.22% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7764.64 | 0 | 0 | 7764.64 | 0 | 0 | 0 | 7764.64
6 |  | Aprovação de projeto no corpo de bombeiros | Físico % | 2.404% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3000.89 | 0 | 0 | 0 | 3000.89 | 0 | 0 | 3000.89
7 |  | Projeto executivo de GLP | Físico % | 1.251% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1561.54 | 0 | 0 | 1561.54 | 0 | 0 | 0 | 1561.54
8 |  | Planilha orçamentária para construções novas - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 (planilha de quantitativos, mémoria de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços) | Físico % | 5.224% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 6521.39 | 0 | 3260.695 | 3260.695 | 0 | 0 | 0 | 6521.39
9 |  | Memorial Descritivo para licitação da obra com especificação dos materiais e serviços e equipamentos para projetos de implantação de edificação - ÁREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 | Físico % | 2.572% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 3210.75 | 0 | 963.225 | 2247.525 | 0 | 0 | 0 | 3210.75
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 7.726% | 44.55% | 45.32% | 100% | 0% | 0% | 197.6%
|  |  | Financeiro | 124835.7 | 9644.2 | 55612.165 | 56578.445 | 3000.89 | 0 | 0 | 124835.7
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
124835.7