## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 20/10/23
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho 1 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido (LOCALIDADE DE ROÇA ALEGRE), Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO 01
2.1 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 126
2.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES CARGA-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 126
2.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 250,00+250,00+5,60+5,60 | comprimento |  | m | 511.2
2.1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS (EXCETO E SOMENTE BLOQUETE QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA) E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 250,00 x 5,60 | área de calçamento |  | m2 | 1400
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.2.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa horas |  | CHI | 36 | 6 horas x 6 dias
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | TUBO 400mm=16,64x1,1x1,2 | volume |  | m3 | 21.9648
2.2.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = 16,64 x 1,1 | área |  | m2 | 18.304
2.2.4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(16,74x1,1x1,2)-(16,74x3,14x0,4x0,4x0,25) | volume |  | m3 | 16.7398
2.2.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 2 trechos com 8,32m | comprimento |  | m | 16.64
2.2.6 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA |  | quantidade | quantidade |  | unid | 4
DATA: 20/10/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 20/10/23
LOCAL: Trecho 1 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido (LOCALIDADE DE ROÇA ALEGRE), Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-ABRIL 2023 DESONERADO /// SINAPI-OUTUBRO 2023 |  |  |  | LAT >>> -20,278894 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias |  |  |  | LON >>> -42,862869 |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 317.71 | 415.91 | 831.82 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 1350 | 1767.29 | 1767.29 | 2599.11 | 1780.9842
2 |  | TRECHO 01 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 126 | 6.36 | 8.33 | 1049.58
2.1.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 126 | 35.54 | 46.53 | 5862.78
2.1.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 511.2 | 54.63 | 71.52 | 36561.02
2.1.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS (EXCETO E SOMENTE BLOQUETE QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA) E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 1400 | 15.87 | 20.78 | 29092 | 72565.38 |  | 58.55 | materiais | 15.87 | serviços | 74.42 | custo por m2
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
2.2.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 36 | 69.59 | 91.1 | 3279.6
2.2.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 21.9648 | 16.08 | 21.05 | 462.36
2.2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 18.304 | 11.42 | 14.95 | 273.64
2.2.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 16.7398 | 37.34 | 48.88 | 818.24
2.2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 16.64 | 128.28 | 167.93 | 2794.36
2.2.6 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | unid | 4 | 1194.81 | 1564.13 | 6256.52 | 13884.72
TOTAL GERAL | [6 empty] | 89049.21
r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 89049.21
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 89049.21 |  |  | DATA: 20/10/23
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho 1 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido (LOCALIDADE DE ROÇA ALEGRE), Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | QUINZENA 3 | QUINZENA 4 | QUINZENA 5 | QUINZENA 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.919% | 60% |  | 40%
|  |  | Financeiro | 2599.11 | 1559.466 | 0 | 1039.644 | 0 | 0 | 0 |  | 2599.11
2 |  | TRECHO 01 | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 81.49% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 72565.38 | 21769.614 | 29026.152 | 21769.614 |  |  |  |  | 72565.38
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 15.59% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 13884.72 | 6942.36 | 6942.36 | [5 empty] | 13884.72
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 33.99% | 40.39% | 25.61% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 89049.21 | 30271.44 | 35968.512 | 22809.258 | 0 | 0 | 0 | 89049.21
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
89049.21

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
DATA:
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024