## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho 4 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO 04
2.1 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 327.6
2.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES CARGA-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 327.6
2.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 650,00+650,00+5,60+5,60+(5,60x20 para travamento no morro) | comprimento |  | m | 1423.2
2.1.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = 650,00+650,00 | comprimento |  | m | 1300
2.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 650 x 5,60 | área de calçamento |  | m2 | 3640
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.2.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa horas |  | CHI | 36 | 6 horas x 6 dias
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | TUBO 400mm=33,28x1,1x1,2 | volume |  | m3 | 43.9296
2.2.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = 33,28 x 1,1 | área |  | m2 | 36.608
2.2.4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(33,28x1,1x1,2)-(33,28x3,14x0,4x0,4x0,25) | volume |  | m3 | 33.4797
2.2.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 4 trechos com 8,32m | comprimento |  | m | 33.28
2.2.6 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA |  | quantidade | quantidade |  | m | 8
2.2.7 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | comprimento | quantidade |  | unid | 300
DATA: 08/01/2024
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [8 empty] | 758652.73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
LOCAL: Trecho 4 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-OUTUBRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-NOVEMBRO 2023 |  |  |  | LAT >>> -20,288168 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias |  |  |  | LON >>> -42,876118 |  | LDI | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 305.36 | 399.5 | 799 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 8300 | 10858.89 | 10858.89 | 11657.89 | 10976.8308
2 |  | TRECHO 04 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 327.6 | 6.92 | 9.05 | 2964.78
2.1.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 327.6 | 35.54 | 46.5 | 15233.4
2.1.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 1423.2 | 56.26 | 73.6 | 104747.52
2.1.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 1300 | 1.4 | 1.83 | 2379
2.1.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 3640 | 74.43 | 97.38 | 354463.2 | 479787.9 |  | 58.55 | materiais | 15.88 | serviços | 74.43 | custo por m2
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
2.2.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 36 | 69.59 | 91.04 | 3277.44
2.2.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 43.9296 | 16.42 | 21.48 | 943.61
2.2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 36.608 | 11.46 | 14.99 | 548.75
2.2.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 33.4797 | 37.8 | 49.45 | 1655.57
2.2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 33.28 | 152.72 | 199.8 | 6649.34
2.2.6 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | unid | 8 | 1342.49 | 1756.38 | 14051.04
2.2.7 | ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 300 | 77.12 | 100.9 | 30270 | 57395.75
TOTAL GERAL | [6 empty] | 548841.54
[9 empty] | r$/m2 | 150.7806
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 548841.54
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 548841.54 |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho 4 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.124% | MÊS 1: 60%; MÊS 3: 40%
|  |  | Financeiro | 11657.89 | 6994.734 | 0 | 4663.156 | 0 | 0 | 0 |  | 11657.89
2 |  | TRECHO 04 | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 87.42% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 30%
|  |  | Financeiro | 479787.9 | MÊS 1: 143936.37; MÊS 2: 191915.16; MÊS 3: 143936.37 |  | 479787.9
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 10.46% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 57395.75 | MÊS 1: 28697.875; MÊS 2: 28697.875 |  | 57395.75
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 32.73% | 40.2% | 27.08% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 548841.54 | 179628.979 | 220613.035 | 148599.526 | 0 | 0 | 0 | 548841.54
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
548841.54

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho 4 da estrada de acesso entre o Distrito de São José e a Comunidade de Porto Plácido, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 08/01/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024