## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Pavimentação em bloquetes e PCA (piso em concreto armado)
LOCAL: Trecho 1 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO 01
2.1 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 53.55
2.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES CARGA-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 53.55
2.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = (22,5+47,4+49,0+32,9+15,7+14,2+10,0+9,0)+(7,7+4,0+3,7+3,9) travamento fim de trecho | comprimento |  | m | 220
2.1.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = (22,5+47,4+49,0+32,9+15,7+14,2+10,0+9,0) | comprimento |  | m | 200.7
2.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área CAD = 366,20+228,80 | área de calçamento |  | m2 | 595
2.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PCA)
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | comprimento CINTA x 0,15 x 0,50 | volume |  | m3 | 3.0699
2.2.2 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA, TAXA AÇO 80KG/M3 |  | volume = ((10,00+10,00+6,00+6,00)x0,15x0,50)+volume estacas broca | volume |  | m3 | 3.0699
2.2.2.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | volume = ((10,00+10,00+6,00+6,00)/1,50) x 3,14 x 0,20 x 0,20 x 0,25 | volume |  | m3 | 0.66987
2.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM INCLUINDO ARMAÇÃO EM TELA, APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA, BARRAS DE TRANSFERENCIA, ETC. (CONFERIR COMPOSIÇÃO ANALITICA SINAPI PARA TODOS OS SERVIÇOS INCLUSOS) |  | área = (10,00x3,90)+(6,00x3,70) | área |  | m2 | 61.2
DATA: 08/01/2024
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação em bloquetes e PCA (piso em concreto armado) |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
LOCAL: Trecho 1 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-OUTUBRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-NOVEMBRO 2023 |  |  |  | LAT >>> -20,285803 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias |  |  |  | LON >>> -42,817448 |  | LDI | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 305.36 | 399.5 | 799 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 1800 | 2354.94 | 2354.94 | 3153.94 | 2176.5258
2 |  | TRECHO 01 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 53.55 | 6.92 | 9.05 | 484.63
2.1.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 53.55 | 35.54 | 46.5 | 2490.08
2.1.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 220 | 56.26 | 73.6 | 16192
2.1.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 200.7 | 1.4 | 1.83 | 367.28
2.1.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 595 | 74.43 | 97.38 | 57941.1 | 77475.09 |  | 58.55 | materiais | 15.88 | serviços | 74.43 | custo por m2
2.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PCA) |  | 0
2.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 3.0699 | 60.61 | 79.3 | 243.44
2.2.2 | ED-50851 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA, TAXA AÇO 80KG/M3 | m3 | 3.0699 | 1648.94 | 2157.31 | 6622.65
2.2.2.1 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.66987 | 197.52 | 258.42 | 173.11
2.2.3 | SINAPI 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM INCLUINDO ARMAÇÃO EM TELA, APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA, BARRAS DE TRANSFERENCIA, ETC. (CONFERIR COMPOSIÇÃO ANALITICA SINAPI PARA TODOS OS SERVIÇOS INCLUSOS) | m2 | 61.2 | 264.25 | 345.72 | 21158.06 | 28197.26
TOTAL GERAL | [6 empty] | 108826.29
[9 empty] | r$/m2 | 182.9013
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 108826.29
Carimbo e assinatura do prefeito
ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 674,53
|  | ED-29551 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, | 2899.1821 | 6349.3521
INCLUSIVE ESPAÇADOR
Kg 12,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 108826.29 |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Pavimentação em bloquetes e PCA (piso em concreto armado) |  |  | LOCAL: Trecho 1 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.898% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 3153.94 | 1892.364 | 1261.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3153.94
2 |  | TRECHO 01 | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 71.19% | MÊS 1: 80%; MÊS 2: 20%
|  |  | Financeiro | 77475.09 | MÊS 1: 61980.072; MÊS 2: 15495.018; MÊS 3: 0 |  | 77475.09
2.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PCA) | Físico % | 25.91% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 28197.26 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 28197.26; MÊS 3: 0 |  | 28197.26
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 58.69% | 41.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 108826.29 | 63872.436 | 44953.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108826.29
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
108826.29

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Pavimentação em bloquetes e PCA (piso em concreto armado)
LOCAL: Trecho 1 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 08/01/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024