## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | DATA: 08/03/24
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho 7 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição |  | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO DE ESTRADA VICINAL
2.1 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro |  | volume bloquetes |  | m3 | 270
2.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES CARGA-Movimentação materiais canteiro |  | volume bloquetes |  | m3 | 270
2.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 500+500+(6,00x2para travamento início e final do trecho) |  | comprimento |  | m | 1012
2.1.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = 500,00+500,00 |  | comprimento |  | m | 1000
2.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 500,00 x 6,00 |  | área de calçamento |  | m2 | 3000
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.2.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local |  | estimativa horas |  | CHI | 48 | 6 horas x 8 dias
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | TUBO 400mm=49,92x1,1x1,2 |  | volume |  | m3 | 65.89
2.2.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = 49,92 x 1,1 |  | área |  | m2 | 54.91
2.2.4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(49,92x1,1x1,2)-(49,92x3,14x0,4x0,4x0,25) |  | volume |  | m3 | 50.22
2.2.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 6 trechos com 8,32m |  | comprimento |  | m | 49.92
2.2.6 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA |  | quantidade |  | quantidade |  | m | 12
DATA: 08/03/24
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D
6.76

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 08/03/24
LOCAL: Trecho 7 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-OUTUBRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-DEZEMBRO 2023 DESONERADO |  |  |  | LAT >>> -20,229232 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | LON >>> -42,804285 |  | LDI | 30.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 305.36 | 398.92 | 797.84 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 3300 | 4311.12 | 8622.24 | 9420.08 | 8647.369
2 |  | TRECHO DE ESTRADA VICINAL |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 270 | 6.74 | 8.81 | 2378.7
2.1.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 270 | 35.54 | 46.43 | 12536.1
2.1.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 1012 | 56.4 | 73.68 | 74564.16
2.1.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 1000 | 1.41 | 1.84 | 1840
2.1.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 3000 | 74.43 | 97.24 | 291720 | 383038.96
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
2.2.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 48 | 67.29 | 87.91 | 4219.68
2.2.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 65.89 | 16.06 | 20.98 | 1382.37
2.2.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 54.91 | 11.46 | 14.97 | 822
2.2.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 50.22 | 37.8 | 49.38 | 2479.86
2.2.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 49.92 | 152.72 | 199.51 | 9959.54 |  |  |  | 245000
2.2.6 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | unid | 12 | 1342.49 | 1753.83 | 21045.96 | 39909.41
TOTAL GERAL | [6 empty] | 432368.45
[9 empty] | r$/m2 | 144.1228
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 432368.45
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 432368.45 |  |  | DATA: 08/03/24
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho 7 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.179% | 60% |  | 40%
|  |  | Financeiro | 9420.08 | 5652.048 | 0 | 3768.032 | 0 | 0 | 0 |  | 9420.08
2 |  | TRECHO DE ESTRADA VICINAL | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 88.59% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 383038.96 | 114911.688 | 153215.584 | 114911.688 |  |  |  |  | 383038.96
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 9.23% | 30% | 50% | 20%
|  |  | Financeiro | 39909.41 | 11972.823 | 19954.705 | 7981.882 |  |  |  |  | 39909.41
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.65% | 40.05% | 29.29% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 432368.45 | 132536.559 | 173170.289 | 126661.602 | 0 | 0 | 0 | 432368.45
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
432368.45

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho 7 - Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 08/03/24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS