## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 30/09/24
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (3x)
LOCAL: Distrito de São José ("A") e ("B") Comunidade de Córrego Boa Viagem ("C"), zona rural Santa Cruz Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 2% |  | gl | 2
1.3 | DESATERRO
1.3.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa de horas |  | CHI | 6 | quantidade de passa-gado
1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | volume desaterro do local = 7,00 x 1,80 x 2,50 x 3 passa-gados | volume estimado |  | m3 | 94.5 | 3
2 | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (3X)
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) |  | volume escavação das estacas 0,30m com profundiade 1,50m | volume (ver projeto) |  | m3 | 4.32
2.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 151.2
2.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  |  | volume (ver projeto) |  | m3 | 4.32
2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (vigas baldrame) |  | volume escavação vigas baldrame | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.16
2.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas baldrame | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.16
2.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 267.6
2.2 | PILARES
2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 36
2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 1.8
2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 171.6
2.3 | VIGAS
2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | área (ver projeto) |  | m2 | 10.56
2.3.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | volume (ver projeto) |  | m3 | 1.05
2.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 121.8
2.4 | LAJE
2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área de formas | área (ver projeto) |  | m2 | 16.35
2.4.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto da laje | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.97
2.4.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 163.2
2.5 | ALVENARIA
2.5.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área panos alvenaria CAD = 10,12 x 3 passa-gados | área (ver projeto) |  | m2 | 30.36
2.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | vol=2,5 x 0,2 x 5,0 x 2 lados x 3 passa-gados | volume estimado |  | m3 | 15
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra = 5,0 x 1,4 = 7,0 x 3 passa-gados | área estimada |  | m2 | 21
DATA: 30/09/24
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (3x) |  |  |  |  | DATA: 30/09/24
LOCAL: Distrito de São José ("A") e ("B") Comunidade de Córrego Boa Viagem ("C"), zona rural Santa Cruz Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-ABRIL 2024 /// SINAPI-AGOSTO 2024 /// DESONERADOS |  |  |  | lat >> -20,295688 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | lon >> -42,825255 |  | LDI | 30.46%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m2 | 2 | 303.72 | 396.23 | 792.46 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | gl | 2 | 400 | 521.84 | 1043.68 |  | 853.4832
1.3 |  | DESATERRO
1.3.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 6 | 64.19 | 83.74 | 502.44
1.3.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 94.5 | 15.47 | 20.18 | 1907.01 | 4245.59
2 |  | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (3X) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) | m3 | 4.32 | 63.2 | 82.45 | 356.18
2.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 151.2 | 11.3 | 14.74 | 2228.69
2.1.3 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 4.32 | 715.69 | 933.69 | 4033.54
2.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (vigas baldrame) | m3 | 2.16 | 63.2 | 82.45 | 178.09
2.1.5 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.16 | 715.69 | 933.69 | 2016.77
2.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 267.6 | 11.3 | 14.74 | 3944.42
2.2 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 36 | 55.77 | 72.76 | 2619.36
2.2.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.8 | 715.69 | 933.69 | 1680.64
2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 171.6 | 11.3 | 14.74 | 2529.38
2.3 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 10.56 | 55.77 | 72.76 | 768.35
2.3.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.05 | 715.69 | 933.69 | 980.37
2.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 121.8 | 11.3 | 14.74 | 1795.33
2.4 |  | LAJE |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 16.35 | 55.77 | 72.76 | 1189.63
2.4.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.97 | 715.69 | 933.69 | 2773.06
2.4.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 163.2 | 11.3 | 14.74 | 2405.57
2.5 |  | ALVENARIA |  | 0
2.5.1 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 30.36 | 200.62 | 261.73 | 7946.12
2.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 15 | 40.5 | 52.84 | 792.6 | 38238.1
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 21 | 6.95 | 9.07 | 190.47 | 190.47
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 42674.16
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  |  | 42674.16
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 42674.16 |  |  | DATA: 30/09/24
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (3x) |  |  | LOCAL: Distrito de São José ("A") e ("B") Comunidade de Córrego Boa Viagem ("C"), zona rural Santa Cruz Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 9.949% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 4245.59 | MÊS 1: 2547.354; MÊS 2: 1698.236; MÊS 3: 0 | 4245.59
2 |  | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (3X) | Físico % | 89.6% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 38238.1 | 19119.05 | 19119.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38238.1
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.4463% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 70%
|  |  | Financeiro | 190.47 | MÊS 1: 57.141; MÊS 2: 133.329; MÊS 3: 0 | 190.47
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.91% | 49.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 42674.16 | 21723.545 | 20950.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42674.16
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
42674.16

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (3x)
LOCAL: Distrito de São José ("A") e ("B") Comunidade de Córrego Boa Viagem ("C"), zona rural Santa Cruz Escalvado |  | DATA: 30/09/24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024
DISTRITO DE SÃO JOSÉ - PASSAGADO 1
DISTRITO DE SÃO JOSÉ - PASSAGADO 2
COMUNIDADE CÓRREGO BOA VISTA - PASSAGADO 3